| Приложение № 1 к договору_________________ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ На выполнение работ по строительству карты № 4 На полигоне «МАГ-1» по адресу: Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для выполнения строительных работ |  | Договор подряда (далее - Договор) |  |  |  |
| Заказчик |  | ООО «МАГ Груп» |  |  |  |
| Адрес объекта |  | Нижегородская обл., г. Дзержинск, ш. Московское, 56 |  |  |  |
| Общий срок выполнения работ |  | 6 месяцев со дня начала выполнения работ в соответствии с п. 2.1 Договора |  |  |  |
| Срок выполнения работ, предусмотренных пунктами 1 – 21 настоящего Технического задания |  | 45 дней со дня начала выполнения работ в соответствии с п. 2.1 Договора |  |  |  |
| № | Наименование работ или затрат |  | Ед.изм. | Кол-во | Срок выполнения работ |
|  | Подготовительные и земляные работы |  |  |  | 45 дней со дня начала выполнения работ в соответствии с п. 2.1 Договора |
| 1 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см с Засыпкой ям подкоренных бульдозерами, обивкой земли с выкорчеванных пней, Вывозкой пней тракторными прицепами на расстояние до 1000 м |  | 100 пней | 9,2 |  |
| 2 | Разработка грунта с перемещением до 50 м бульдозерами, группа грунтов 1 - ПРС |  | 1000м3 грунта | 4,822 |  |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1 и Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км |  | тн груза | 7233 |  |
| 4 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 9,644 |  |
| 5 | Работа на отвале, группа грунтов 1 |  | 1000м3 грунта | 4,822 |  |
| 6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, группа грунтов 1- ПРС от старых строительств |  | 1000м3 грунта | 19.415 |  |
| 7 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км |  | тн | 29122,5 |  |
| 8 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 116,49 |  |
| 9 | Работа на отвале, группа грунтов 1 |  | 1000м3 грунта | 19,415 |  |
| 10 | Удаление растительно-корневого покрова – Выторфовка. Работы по замене слабого грунта |  | 1000м3 грунта | 51.256 |  |
| 11 | Водоотлив из котлованов |  | 100м3 мокрого грунта | 512,56 |  |
| 12 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 3 км |  | тн груза | 61507,2 |  |
| 13 | Работа на отвале, группа грунтов 2-3 |  | 1000м3 грунта | 51,256 |  |
| 14 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 307,536 |  |
| 15 | Песок природный для строительных работ с коэффициентом фильтрации не менее 2м/сутки в теле. |  | м3 | 73296.08 |  |
| 16 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тн | 128268.14 |  |
| 17 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 439.77648 |  |
| 18 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 100 м, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 73.29608 |  |
| 19 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на десять проходов по одному следу при толщине слоя 25 см |  | 1000м3 уплотнённого грунта | 66.6328 |  |
| 20 | Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунта до 160 м, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 1.13578 |  |
| 21 | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на 20 проходов по одному следу при толщине слоя 25 см |  | 1000м3 грунта | 1.13578 |  |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – Устройство насыпи карты |  | 1000м3 | 2158.47 | 6 месяцев со дня начала выполнения работ в соответствии с п. 2.1 Договора |
| 23 | Песок природный для строительных работ, |  | м3 | 237431.7 |  |
| 24 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тн груза | 415505.475 |  |
| 25 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 1424.5902 |  |
| 26 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (в плотном теле) – устройство обратной засыпки геомембраны |  | 100м3 материалов основания | 274.4238 |  |
| 27 | Песок природный для строительных работ |  | м3 | 30186.618 |  |
| 28 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тн | 52826.5815 |  |
| 29 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 181.119708 |  |
| 30 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (в плотном теле) – Устройство насыпи дорог. |  | 100м3 материалов основания | 279.324 |  |
| 31 | Песок природный для строительных работ |  | м3 | 30725.706 |  |
| 32 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тн | 53769.9855 |  |
| 33 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 184.354236 |  |
| 34 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (в плотном теле) Устройство насыпи дорог –верхний слой |  | 100м3 материалов основания | 23.3948 |  |
| 35 | Песок природный для строительных работ |  | м3 | 2573.428 |  |
| 36 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тн | 4503.499 |  |
| 37 | Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2 |  | 1000м3 грунта | 15.440568 |  |
| 38 | Устройство оснований толщиной 30 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)верхнего и нижнего слоя двухслойных |  | 1000м2 основания | 6,5 |  |
|  | Укладка геомембраны |  |  |  |  |
| 39 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 под анкерные траншеи |  | 1000м3 грунта | 1.438 |  |
| 40 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 |  | 1000м2 спланированной площади | 98.513 |  |
| 41 | Обеспыливание поверхности и просушка геомембраны перед сваркой швов |  | 1м2 обеспыливаемой поверхности | 5958 |  |
| 42 | Укладка геомембраны |  | 100м2 стяжки | 985.13 |  |
| 43 | Геомембрана HDPE 1.5 мм |  | м2 | 100500 |  |
|  | Монтаж сетей сбора фильтрата |  |  |  |  |
| 44 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 под дренажные трубы и магистральный коллектор |  | 1000м3 | 2,556 |  |
| 45 | Укладка геотекстиля ИП-400 под трубы рядовых дрен поверх геомембраны |  | 100м2 изолируемой поверхности | 63.9 |  |
| 46 | Геотекстиль 450г/м2 |  | м2 | 7670 |  |
| 47 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм |  | 1 км трубопровода | 1,3 |  |
| 48 | Труба ПП D (227) 200*6 |  | мп | 1300 |  |
| 49 | Муфты соединительные 227мм |  | шт | 217 |  |
| 50 | Фланцевый адаптор 200 |  | шт | 4 |  |
| 51 | Колено ПП 90 тр. 200 |  | шт | 4 |  |
| 52 | Засыпка щебнем труб рядовых дрен |  | 1 м3 подстилающего слоя | 2649 |  |
| 53 | Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм |  | м3 | 3443.7 |  |
| 54 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых, |  | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.896 |  |
| 55 | Люки чугунные тяжелые, шт. |  | шт | 4 |  |
| 56 | Изготовление и монтаж металлической стремянки, |  | 1 т конструкций | 0,2 |  |
| 57 | Укладка геотекстиля ИП-400 на дно колодца |  | 100м2 изолируемой поверхности | 0,07065 |  |
| 58 | Геотекстиль 450г/м2 |  | м2 | 7,065 |  |
| 59 | Монтаж на дно колодца листа стеклопластика |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.07065 |  |
| 60 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой битумной мастикой |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 2 |  |
| 61 | Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная |  | тн | 0,12 |  |
| 62 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 500 мм |  | 1 км трубопровода | 0,2 |  |
| 63 | Труба ПП ID (573) 500*6 мм |  | мп | 200 |  |
| 64 | Кольца соединительные 573мм |  | шт | 34 |  |
| 65 | Устройство узла прохода трубы в геомембране (1 узел д-500мм |  | 10 м2 примыканий | 0.475 |  |
| 66 | Геомембрана HDPE 1.5 мм |  | м2 | 4.75 |  |
|  | Монтаж емкостей для сбора фильтрата |  |  |  |  |
| 67 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 3 под дренажные трубы и магистральный коллектор |  | 1000м3 грунта | 0,24 |  |
| 68 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунтов 3 |  | 100 м3 грунта | 0,45 |  |
| 69 | Монтаж емкости 50м3 (стропами) с учетом сварочных работ (врезка трубы в емкость, срединение емкостей между собой, наваривание оголовков, монтаж трубы коллектора) |  | шт | 3 |  |
| 70 | Емкость 50 м3 |  | шт | 3 |  |
|  | Швеллеры №18 сталь марки 18пс |  | тн | 1,5 |  |
| 71 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм |  | мп | 6 |  |
| 72 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм |  | мп | 6 |  |
| 73 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 600 мм |  | врезка | 3 |  |
| 74 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭД-20 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,25 |  |
| 75 | Мастика битумно-полимерная |  | тн | 0,36 |  |
| 76 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, группа грунтов 2 |  | 1000м3 | 0,6 |  |
| 77 | Песок природный для строительных работ |  | 1м3 | 600 |  |
| 78 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 29 км |  | тн груза | 1050 |  |