Приложение № 2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Выполнение комплекса работ, включающих разработку проектной

документации новых карт полигона твёрдых коммунальных отходов

«МАГ-1», подготовку полного комплекта документов, для прохождения

общественных слушаний и государственной экологической экспертизы

| № этапа | Содержание оказания услуг | Сроки выполнения (кал.дни) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Корректировка проектной документации, в т.ч. | 90 |
|  | - Корректировка формирования откосов карт. - Корректировка площади карты №4 до 10 га. - Корректировка площади и местоположения пруда-накопителя. - Корректировка площади карты №6. - Объединение карт №1 и №4. - Корректировка допустимой высоты карт, без увеличения нагрузки на грунт. - Размещение на каждой карте емкостей для сбора фильтрационного раствора (фильтрата). - Корректировка линий сбора фильтрата на картах. - Внесение решений по использованию систем и технологий сбора и очистки фильтрационного раствора (фильтрата), ливневых и талых вод с блоком водоподготовки (или) иными техническими сооружениями, с помощью оборудования, прошедшего государственную экологическую экспертизу. - Устройство скважины технического водоснабжения. - Внесение решений по использованию систем автоматизированного полива тела карт размещения отходов. - Корректировка на карте №3,4,5 размещения и диаметров наращиваемых труб газовыпусков для исключения «подсоса» воздуха в трубы сбора свалочного газа (биогаза). - Внесение решений по дегазации полигона с системой сбора и возможной очистки и использования свалочного газа (биогаза). - Внесение решений по компостированию органических отходов. - Корректировка очерёдности строительства карт. - Корректировка ведения деятельности по размещению отходов с возможностью приема отходов с III –V класса. - Корректировка в эксплуатации дезинфицирующей ванны. - Корректировка установки забора по периметру полигона. - Замена конструкции переносного сетчатого ограждения на рабочих картах полигона. - Корректировка толщины применяемых изолирующих материалов. - Технологические решения по рекультивации закрытых карт. - Корректировка описания земель и порядка их передачи после полной рекультивации. - Корректировка объема и необходимости проведения мелиоративных работ. - Корректировка энергоснабжения полигона. - Холодный склад готовой продукции МСК. - Корректировка очередности строительства и ввода объектов в эксплуатацию. - Корректировка системы мониторинга на объекте. - Площадка для хранения отходов сроком до 11 месяцев. - Разработка и внесение решений (предложений) по деятельности объекта, с целью улучшения, модернизации, повышения эффективности проводимых мероприятий с использованием передовых технологий в области обращения с ТКО |  |
| 2 | Сопровождение государственной экологической экспертизы | 70 70 |
|  | - 2.1 - Подготовка ТЗ на ОВОС. - Подготовка документов ОВОС. - Организация общественных слушаний и подача объявлений в газеты. - Прохождение общественных слушаний. - Завершение приема замечаний по результатам общественных слушаний. - 2.2 - Подача документов в Росприроднадзор. - Получение заключения государственной экологической экспертизы. |  |
| 3 | Разработка рабочей документации, в т.ч. | 85 |
|  | - Разработка рабочей документации по инженерным сетям и системам. - Разработка рабочей документации по п. 1 Календарного плана - Разработка рабочей документации по спецразделам, иной документация в случаях, предусмотренных федеральными законами. |  |
| Итого |  | 315 |